## Sheet1
成果物	目標				5月
	最低限の機能を詰め込んだ。会員だけでなく管理人にも使いやすい機能にする。				16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
					月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	日曜日	月曜日	火曜日
タスク名	担当者名	成果物ゴール	進捗状況	制作期限						前日確認・テスト	本番
【外部設計】	全員
トップ	三戸部さん		完成	5月17日
教科書	三澤さん		完成	5月17日
会員	伊賀		完成	5月17日
カート	常安さん		完成	5月17日
注文	鈴木さん		完成	5月17日
データベース	三澤さん＋三戸部さん		完成	5月18日
ER図	三澤さん＋三戸部さん		完成	5月18日

内部設計				5月19日
メソッド名
ページURL作成	常安さん＋数名		完成	5月19日
画面遷移図	鈴木さん＋数名		完成	5月19日
Servletのアクション名	常安さん＋数名		完成	5月19日
【各担当レイアウト】
教科書	三澤さん			5月19日
カート	鈴木さん		完成	5月19日
会員	伊賀		完成	5月19日
注文	鈴木さん		完成	5月19日
トップ	三戸部さん		完成	5月19日

【各担当コード作成】
教科書	三澤さん			5月27日
カート	常安さん			5月27日
会員	伊賀			5月27日
注文	鈴木さん			5月27日
トップ	三戸部さん			5月27日

【＋α】